План мероприятий

по информационно-разъяснительной деятельности

в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты по одномандатному избирательному округу № 14

10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Категория участников | Исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинговых исследований по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование избирателей по оценке уровня информированности о предстоящих выборах | в начале избирательной кампании | все категории избирателей | ТИК, МИК при ТИК | обеспечение условий для эффективной деятельности избирательных комиссий |
| 2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» ТИК | 1 раз в месяц в период избирательной кампании | все категории избирателей | ТИК | обеспечение условий для эффективной деятельности избирательных комиссий |
| Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение учебных семинаров для руководителей участковых комиссий | июль-август 2017 г. | руководители УИК | ТИК, председатели УИК | повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |
| 2 | Организация и проведение обучения членов территориальной избирательной комиссии | июнь 2017г. | члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | ТИК | повышение профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии |
| 3 | Организация и проведение обучения членов участковых комиссий с правом решающего голоса | август 2017г. | члены УИК | ТИК, председатели УИК | повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |
| 4 | Проведение учебных семинаров для представителей политических партий | июль 2017 г. | представители местных отделений политических партий, кандидаты | ТИК, местные отделения политических партий | повышение правовой культуры избирателей, участников выборов и референдумов |
| 5 | Проведение учебных семинаров для представителей СМИ, освещающих выборы | июль 2017 г. | представители СМИ города | ТИК, редакции газет | повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов |
| 6 | Проведение учебных семинаров с представителями органов внутренних дел | июнь - сентябрь 2017г. | представители органов внутренних дел | ТИК, отдел МВД по городу Шахты | повышение правовой культуры работников правоохранительных органов |
| Информационно-разъяснительная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Распространение методических и рекомендательных материалов для участковых избирательных комиссий по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | в период избирательной кампании | организаторы выборов | ТИК | повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |
| 2 | Участие в организации и проведении комплекса мероприятий по обеспечению выборов органов школьного самоуправления | сентябрь-октябрь | будущие избиратели | ТИК, департамент образования Администрации города Шахты, МИК | повышение интереса к институту выборов и референдума |
| 3 | Организация работы информационного центра по выборам (на базе библиотеки) | в период избирательной кампании | все участники избирательного процесса | ТИК, МБУК города Шахты «ЦБС им. А.С.Пушкина» | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 4 | Организация работы «горячей информационной линии» телефонной связи с избирателями | в период избирательной кампании | все участники избирательного процесса | ТИК | обеспечение условий для эффективной деятельности избирательных комиссий |
| 5 | Мероприятия, проводимые отделом по молодежной политике Администрации города | По согласованию | избиратели в возрасте до 30 лет и другие категории избирателей | отделы Администрации города, ТИК | вовлечение молодежи в политический процесс |
| 6 | Мероприятия, проводимые библиотеками города Шахты | По согласованию | все участники избирательного процесса | МБУК города Шахты «ЦБС им. А.С. Пушкина» ТИК | повышение правовой культуры избирателей, участников выборов |
| 7 | Мероприятия, проводимые Департаментом культуры Администрации города Шахты | По согласованию | все участники избирательного процесса | Департамент культуры Администрации города Шахты, ТИК | повышение правовой культуры избирателей, участников выборов |
| 8 | Мероприятия, проводимые департаментом образования, образовательными учреждениями города | По согласованию | будущие и молодые избиратели | департамент образования, образовательные учреждения города, ТИК | повышение интереса к институту выборов и референдума, вовлечение молодежи в политический процесс |
| 9 | Распространение молодежного журнала «Ваш выбор» | по мере поступления | избиратели в возрасте до 30 лет | ТИК, МИК УИК, МБУК «ЦБС им. А.С.Пушкина» учреждения культуры, учреждения образования | повышение интереса к институту выборов и референдума |
| 10 | Распространение информационно-методического бюллетеня ИКРО | по мере поступления | Члены участковых избирательных комиссий города | ТИК, УИК | информированность УИК о деятельности ЦИК РФ, ИК РО, УИК РО, изменения в избирательном законодательстве и др. |
| Конкурсные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Ростовской области | в соответствии с планом ИКРО | соответствующие группы | ТИК | углубление знаний по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву, законодательству о референдумах и развитие интереса у молодежи к выборам, референдумам |
| 2 | Организация и проведение городского этапа олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву | в соответствии с планом ИКРО | молодые и будущие избиратели | ТИК, отдел образования города Шахты | повышение интереса к институту выборов и референдума |
| Выставочная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение передвижной выставки «Демократия и выборы на Дону: история и современность» в общеобразовательных учреждениях, библиотеках, домах творчества и т.д. | По согласованию | все участники избирательного процесса | ТИК, МБУК города Шахты «ЦБС им. А.С.Пушкина» учреждения культуры и образования | повышение интереса к институту выборов и референдума |
| Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |  |  |
| Использование наружных средств информирования |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и размещение информационного баннера с наименованием и датой выборов | не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | все участники избирательного процесса | ТИК, администрации муниципальных образований | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 2 | Изготовление и распространение печатной информационной продукции ТИК на территории муниципального образования | в период избирательной кампании | все участники избирательного процесса | ТИК, УИК, органы местного самоуправления | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 3 | Распространение печатной и иной информационной продукции Избирательной комиссии Ростовской области на территории муниципального образования | по мере поступление | все участники избирательного процесса | ТИК, УИК, органы местного самоуправления | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| Информирование избирателей через печатные средства массовой информации |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование плана размещения в СМИ информации о выборах, информационно-просветительских мероприятиях избирательных комиссий | июнь | все участники избирательного процесса | ТИК, редакция газеты «Шахтинские известия» | обеспечение условий для эффективной деятельности избирательных комиссий |
| 2 | Размещение в газете «Шахтинские известия» тематических материалов по подготовке и проведению выборов | в период избирательной кампании - еженедельно | все участники избирательного процесса | ТИК, редакция газеты «Шахтинские известия» | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 3 | Размещение информационных материалов и сведений о просветительских мероприятиях избирательных комиссий | По мере поступления | все участники избирательного процесса | ТИК, редакция газеты «Шахтинские известия» | повышение интереса к институту выборов и референдума |
| Использование современных информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрирование и информационное наполнение сайта территориальной комиссии | постоянно | интернет-пользователи | ТИК | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 2 | Информационное наполнение разделов на web-странице территориальной комиссии | постоянно | интернет-пользователи | ТИК | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 3 | Размещение новостных событий в социальных сетях facebook, vk | постоянно | интернет-пользователи | ТИК | правовое просвещение избирателей (участников референдума) и повышение общественного интереса к выборам и референдумам |
| 4 | Согласование размещения баннера о предстоящих выборах на интернет-страницах государственных, муниципальных учреждений и организаций, СМИ | в начале избирательной кампании | интернет-пользователи | ТИК, государственные, муниципальные учреждения и организации, СМИ | обеспечение условий для эффективной деятельности избирательных комиссий |
| 5 | Размещение баннера о предстоящих выборах на интернет-странице | в период избирательной кампании | интернет-пользователи | ТИК, государственные, муниципальные учреждения и организации, СМИ | повышение эффективности информирования избирателей, повышение электоральной активности |
| 6 | Мониторинг web-сайтов, форумов города Шахты | постоянно | интернет-пользователи | ТИК | повышение эффективности деятельности избирательных комиссий |

Заместитель председателя комиссии  			Т.А. Коротенко