Приложение

к постановлению Территориальной избирательной комиссии города Шахты от 20 июня 2018 №92-11

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахтышестого созыва
по одномандатнымизбирательным округам № 3, №6, №9, №12, №24
назначенных на 9 сентября 2018 года.

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральном законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от12.05.2016г № 525 – ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Шахты».

Используемые сокращения:

Федеральный закон- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон- Областной  закон от12.05.2016г № 525 – ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИКРО- избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК- территориальная избирательная комиссия города Шахты;

УИК- участковые избирательные комиссии города Шахты.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Датаисполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательные комиссии |
|  | Принятие городской Думой решения о назначение дополнительных выборов депутатов городской Думы города Шахты шестого созывапо одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24. | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 10 июня и не позднее 20июня 2018 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона | Городская Дума города Шахты |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения городской Думы города Шахты о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2018 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона | Городская Дума города Шахты |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля2018 года | п. 7 ст.19 Федерального закона | Глава Администрации города Шахты |
|  | Направление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | С 21 июня 2018 года | п. 6 ст.17 Федерального закона | Администрация города Шахты |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета голосов. | По решению ЦИК РФ или на основании ее поручения по решению ИКРО |  | п. 32 ст.68 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч. 9ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч. 11 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 29августа 2018 года | ч. 13 ст.10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей. | За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления. | В течение 24 часов, а вдень голосования в течение – 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования. | С 29 августа 2018 года | п.16 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | п.16 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | п.16 ст.17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, суд |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей, брошюрование каждой книги, заверение печатью соответствующей участковой комиссиии подписью ее председателя. | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 8 сентября 2018 г | п. 13 ст.17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Определение порядка, срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК заверения и уточнения |  |  | ч.11 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 8 сентября 2018 года | ч.12 ст.10 Областного закона | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. |
|  | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединений. Опубликование указанного списка в периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.9 ст.35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции РФ по Ростовской области |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов, списков кандидатов избирательным объединением | Решение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов может быть принято избирательным объединением после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | С 20июня 2018 года | ч.5 ст.23 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Уведомление ТИК о выдвижении кандидатов, муниципальных списков кандидатов | Не ранее, чем за 63 дня до дня голосования | Не ранее, чем 7 июля 2018 года | ч.13 ст.21 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка уполномоченных представителей избирательного объединения. | Заверенный список уполномоченных представителей ИО представляется в организующую выборы комиссию одновременно с предоставлением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам для заверения. | Не ранее, чем 7 июля 2018 года | ч.5 ст.24 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12,ст25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения Постановления ТИК о заверении списка кандидатов,либо об отказе | В течение одних суток с момента принятия решения |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Могут собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверении списка кандидатов |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации, на основании полученного разрешения территориальной избирательной комиссии | после выдачи кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | Ч.4, ч.5 ст.52 Областного закона | Кандидаты |
|  | Предоставление (одновременное) в территориальную избирательную комиссию всех необходимых документов для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | До 18:00 27 июля 2018 года | ч.12,13 ст. 30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на которой должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.7 ст.38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссии |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Окончание регистрации кандидатов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов, но не позднее 6 августа 2018 года, 18-00 | ч. 2 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени регистрации | После заседания комиссии по мере готовности |  | ч. 4 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах: а) В ИКРО б) в СМИ | немедленно в двухдневный срок со дня регистрации |  | ч. 5 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | п. 23 ст. 38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п. 2 ст.40 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (до пяти доверенных лиц) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | п.1 ст.43 Федерального закона Ч.3, ч.5 ст.37 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения назначить одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Право кандидата, избирательного объединения назначить по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования на выборах |  | п.13ст.58, п.8ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | п.9.1ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата представить в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2018 года Не позднее 7 сентября 2018 года | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, кандидата представить в ТИК решение об отзыве кандидата, выдвинутого в составе списка по одномандатному избирательному округу. | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2018 года | п.31 ст.38 Федерального закона | Орган избирательного объединения |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Незамедлительно |  | ч. 10 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |
|  | Информирование избирателей, опубликование решений комиссии и размещения иной информации | Безвозмездное еженедельное предоставление не менее 10 минут эфирного времени и печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков. | Не позднее чем в трехдневный, а в случае, если периодическое печатное издание выходит в свет еженедельно, - десятидневный срок после ее предоставления | ч.11 ст.13 Областного закона | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление в Территориальную избирательную комиссию г.Шахты указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Не позднее 20 июля 2018года | п.6 ст.50 Федерального закона | Организации теле-радиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий. |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 10 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2018года | п.8. ст. 47 Федерального закона | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 15 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 10июля 2018 года. | п.7 ст.47 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2018 года | п.2 ст. 64 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы(не менее чем в одномгосударственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | п.10 ст. 48 Федерального закона | Политические партии |
|  | Начало предвыборной агитации: - Для избирательного объединения - Для кандидатов (кроме агитации в СМИ) | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую комиссию заявления о согласии баллотироваться | Со дня выдвижения кандидатов Со дня представления заявления о согласии баллотироваться | п.1 ст. 49 Федерального закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 8 сентября 2018 года 00.00 час. | п.2 ст. 49 Федерального закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | С 11 августа 2018 года по 8 сентября 2018 года 00.00 час. | п.2 ст. 49 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов. |  | ч.6 ст.40 ч.7 ст.41 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее, чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.14 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 3 дня со дня завершения регистрации кандидатов |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.16 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее, чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление окружной комиссии в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями. | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.4.1 ст. 53 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 4-9 сентября 2018 года | п.3 ст. 46 Федерального закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 9 августа 2018 года | п.7 ст. 54 Федерального закона | Администрация города Шахты по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов. |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в 10-дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.1 ст.57 Федерального закона | Администрация города Шахты |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из городского бюджета на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств: |
|  | Участковые избирательные комиссии в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2018 года | ч.7 ст.44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | вгородскую Думу города Шахты | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 25 октября 2018 года | ч.7 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление первого финансового отчета в окружнуюизбирательные комиссии | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.ст.59 Федерального закона | Окружные территориальная избирательные комиссии |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов(по представлению соответствующей комиссии) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 5 сентября 2018 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Банк, в котором открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление по письменному указанию ТИК в доход городского бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | 9 ноября 2018 года | п.11. ст.59 Федерального закона | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК |
|  | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, осуществившей закупку бюллетеней, уничтожения бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11ст.63 Федерального закона | Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного) | Не позднее 8 сентября 2018г | п.13ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование |
| 81.1 | В территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования | с 29 августа по 4 сентября 2018г | ч.2ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 81.2 | В участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за три дня до дня голосования | с 5 сентября по 8 сентября 2018г | ч.2 ст58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 81.3 | Определение графика работы комиссии в выходные дни для проведения досрочного голосования |  |  | п.4ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 81.4 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования | 5 сентября 2018 года | ч.3 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 81.5 | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем за день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях | 4 сентября 2018года | п.10 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявлений(устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования в день голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | С29 августа до 14-00 9 сентября 2018года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | избиратели |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября2018года | ч.3 ст.57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведения голосования | Голосование на выборах с8-00 до 20-00 | с 8-00 до 20-00 9 сентября 2018года | ч.2 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | с 20-00 9 сентября 2018года | ч.2 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб(заявлений) о нарушениях при проведении голосования и подсчета голосов избирателей. |  | ч.26 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательнойкомиссии лицам имеющим право на их получение | Незамедлительно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенной копии лицам имеющим право на их получение |  | ч.30 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования | Не позднее чем через два дня после дня голосования | Не позднее 13 сентября 2018г | ч.3 ст.62 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидатов, избранных депутатами городской Думы города Шахты по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24 о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей не совместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после установления итогов голосования |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании депутатами городской Думы города Шахты по одномандатным избирательным округам№№ 3, 6, 9, 12, 24 | После официального опубликования постановления ТИК о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требований, предусмотренного ч.1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие Постановления о результатах дополнительных выборов в городскую Думу города Шахты по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24. | В течение7 дней после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2018г | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование Постановления о результатах дополнительных выборов в городскую Думу города Шахтыпо одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24. | В течение 5 дней со дня его принятия | Не позднее 21 сентября 2018г | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов в городскую Думу города Шахтыпо одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24 и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования | Не позднее 1октября 2018г | ч.4ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 9 ноября 2018года | ч.5 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты, их назначившие, были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах прекращают полномочия в день окончания соответствующей избирательной кампании |  | п.24 ст. 29 Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов, избирательных объединений |  | п.4 ст. 43 Федерального закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.59 Федерального закона № 67-ФС | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов либо с даты выбытия |  | п.5 ст. 41 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
|  | Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (спискакандидатов), о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным округам | Может быть подана в течении десяти дней со дня принятия обжалуемого решения |  | п.2 ст.78 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Жалоба на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным вопросам (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам в период избирательной кампании после завершения избирательной кампании | течение 15 дней в течение 30- дней со дня принятия обжалуемого решения |  | п.2 ст.78 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | п.4 ст.78 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | п.4 ст.78 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | п.5 ст.20, пп. д) п.5 ст.60 Федерального закона | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  | ч.2 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 9 марта 2019 года | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |